## Blad1
Planning ToolsForEver
Subtaak | begindatum | begintijd | einddatum | eindtijd | duur | betrokkenen | wijze van inleveren
Gesprek en behoefteanalyse maken | 2014-12-04 | 9:00 | 2014-12-04 | 12:00 | 3 | Jorie, Ruud, Norton | S, T, D
Plan van aanpak | 2014-12-04 | 12:30 | 2014-12-04 | 15:00 | 2.5 | Jorie, Ruud | S, T, D
Gesprek plan van aanpak | 2014-12-04 | 15:00 | 2014-12-04 | 15:15 | 0.25 | Jorie, Ruud, Halvers | S, T, D
Plan van aanpak herschrijven | 2014-12-04 | 15:15 | 2014-12-04 | 15:45 | 0.5 | Jorie, Ruud | S, T, D
Opleveren plan van aanpak | 2014-12-04 | 15:45 | 2014-12-04 | 16:00 | 0.25 | Jorie, Ruud, Halvers | S, T, D
Functioneel ontwerp | 2014-12-05 | 9:00 | 2014-12-05 | 10:30 | 1.5 | Ruud | S, T, D
Gesprek functioneel ontwerp | 2014-12-05 | 10:30 | 2014-12-05 | 10:45 | 0.25 | Jorie, Ruud, Halvers | S, T, D
Functioneel ontwerp herschrijven | 2014-12-05 | 10:45 | 2014-12-05 | 11:15 | 0.5 | Ruud | S, T, D
Opleveren functioneel ontwerp | 2014-12-05 | 11:15 | 2014-12-05 | 11:30 | 0.25 | Jorie, Ruud, Halvers | S, T, D
Technisch ontwerp | 2014-12-05 | 9:00 | 2014-12-05 | 10:30 | 1.5 | Jorie | S, T, D
Gesprek technisch ontwerp | 2014-12-05 | 11:30 | 2014-12-05 | 11:45 | 0.25 | Jorie, Ruud, Halvers | S, T, D
Technisch ontwerp herschrijven | 2014-12-05 | 11:45 | 2014-12-05 | 12:00 | 0.5 | Jorie | S, T, D
Opleveren technisch ontwerp | 2014-12-05 | 12:30 | 2014-12-05 | 12:45 | 0.25 | Jorie, Ruud, Halvers | S, T, D
Ontwikkelomgeving inrichten | 2014-12-05 | 12:45 | 2014-12-05 | 15:15 | 2.5 | Jorie, Ruud | S, T, D
Ontwikkelomgeving presenteren | 2014-12-05 | 15:15 | 2014-12-05 | 15:30 | 0.25 | Jorie, Ruud, Halvers | S, T, D
Ontwikkelomgeving aanpassen | 2014-12-05 | 15:30 | 2014-12-05 | 15:45 | 0.25 | Jorie, Ruud | S, T, D
Ontwikkelomgeving presenteren | 2014-12-05 | 15:45 | 2014-12-05 | 16:00 | 0.25 | Jorie, Ruud, Halvers | S, T, D
|  |  |  | Totaal duur: | 14.75 | *S = schriftelijk, T = toelichting, D = digitaal
(overlappende uren)
Algemene projectplanning
taak | begindatum | einddatum | duur | * = overlappend
Ontwerpen | 2014-12-04 | 2014-12-05 | 14,75*
Realiseren | 2014-12-09 | 2014-12-11 | 14
Implementeren | 2014-01-07 | 2015-01-08 | 10
Onderhoud | onbekend | onbekend | onbekend